## Лист1
№ | Задача | Команда |  | Приоритет
|  | Александр | Константин
1 | Нарисовать диаграмму прецедентов | 0.1 | 0.1 | M
2 | Нарисовать схему КТС | 0.2 | 0.2 | M
3 | Нарисовать диаграммы последовательности для прецедентов | 0.5 | 0.5 | M
4 | Реализовать захват снимка неба | 0.5 | 0.5 | H
5 | Реализовать определение позиций облаков и солнца | 3 | 3 | H
6 | Реализовать определение скорости и направления движения облаков | 1 | 1 | H
7 | Реализовать подсчет времени до закрытия солнца | 0.5 | 0.5 | M
8 | Реализовать определение времени суток | 2 | 2 | L
9 | Реализовать определение погодных условий | 2 | 2 | M
10 | Реализовать выгрузку данных в облачное хранилище | 1 | 1 | L
11 | Реализовать включение/выключение генератора | 0.5 | 0.5 | L
12 | Написать отчет по работе | 4 | 4 | H